Приложение 1

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

в МОУ – СОШ №4 г. Унеча

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | | **Нормативный акт** | **Ответственные** |
| **1. Организационные мероприятия** | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО | | ноябрь  2021 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор школы  Желудова А.М. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного введению ФГОС НОО и ООО | | май 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного введению ФГОС НОО и ООО | Директор школы  Желудова А.М. |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | | май 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Классные руководители |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | | май 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Классные руководители |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | | в течение учебного  года | Пакет информационно-методических материалов | Зам. директора по УВР  Шауро Е.М.  Зам. директора по ВР Каплицкая И.В. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | декабрь 2021 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Зам. директора по УВР  Шауро Е.М. |
| 7 | Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и  ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Зам. директора по УВР  Шауро Е.М.  Зам. директора по ВР Каплицкая И.В. |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | до 1 сентября 2022 года | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Зав. библиотекой Потапова Р.И. |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей)  для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности НОО и ООО | март 2022 года | Аналитическая справка зам. директора по УВР.  Аналитическая справка зам. директора по ВР | Зам. директора по УВР  Шауро Е.М.  Зам. директора по ВР Каплицкая И.В. |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, высших учебных | май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии | Директор школы  Желудова А.М. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО  и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | |  |  |  |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | | В течение всего периода с 2022–  2023  года | Пакет документов по сетевому взаимодействию | Зам. директора по УВР  Шауро Е.М.  Зам. директора по ВР Каплицкая И.В. |
| **2. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 12 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального  уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО  и ФГОС ООО | Зам. директора по УВР  Шауро Е.М. |
| 13 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО | В течение всего года | | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими  введение ФГОС НОО и ООО | Зам. директора по УВР  Шауро Е.М. |
| 14 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Май 2022 года | | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор школы  Желудова А.М. |
| 15 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | | Устав образовательной организации | Директор школы Желудова А.М. |
| 16 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022 года | | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор школы  Желудова А.М. |
| 17 | Приведение в соответствие с  требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | | Должностные инструкции | Директор школы  Желудова А.М. |
| 18 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа  формирования УУД | Зам. директора по УВР Шауро Е.М.  Зам. директора по ВР Каплицкая И.В. |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания,  календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы | Зам. директора по УВР Шауро Е.М.  Зам. директора по ВР Каплицкая И.В. |
| 20 | Утверждение основных  образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ  формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе  рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО | Директор школы  Желудова А.М. |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30 мая  2022 года | | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | Директор школы  Желудова А.М.  Зам. директора по УВР Шауро Е.М.  Зам. директора по ВР Каплицкая И.В. |
| 22 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  учебным модулям учебного плана для 1- х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2022 года | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов | Директор школы  Желудова А.М.  Зам. директора по УВР Шауро Е.М.  Зам. директора по ВР Каплицкая И.В.  Учителя-предметники |
| 23 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями | Директор школы  Желудова А.М. |
| 24 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:  предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | Директор школы  Желудова А.М. |
| **3. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 25 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022 года | | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | Директор школы  Желудова А.М.  Зам. директора по УВР Шауро Е.М.  Зам. директора по ВР Каплицкая И.В. |
| 26 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение  учебного года в соответствии с планами ШМО | | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО |
| 27 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение 2021-2022 года | | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка зам директора по УВР | Зам. директора по УВР Шауро Е.М. |
| 28 | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2021-2022 года | | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам директора по УВР | Школьный психолог Сидоренко И.В. |
| 29 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение 2021-2022 года | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | Зам. директора по УВР Шауро Е.М. |
| 30 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение 2021-2022 года | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | Зам. директора по УВР Шауро Е.М. |
| 31 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Сентябрь  2022 год | | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Директор школы  Желудова А.М.  Зам. директора по УВР Шауро Е.М. |
| 32 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях введения новых ФГОС НОО и ООО | Сентябрь  2022 года | | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | Директор школы  Желудова А.М. |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 33 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО и ООО | Декабрь 2021 года | | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Зам. директора по УВР Шауро Е.М. |
| 34 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников | Январь 2022 года, | | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Зам. директора по УВР Шауро Е.М. |
| 35 | Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров к введению ФГОС НОО и ООО | течение всего 2021 года | | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР | Директор школы  Желудова А.М.  Зам. директора по УВР Шауро Е.М. |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 36 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов введении ФГОС НОО и ООО | В течение всего 2021 года | | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | Отв. за  иформатиза-  цию Лапикова О.В. |
| 37 | Информирование родительской общественности о введении ФГОС НОО и ООО | В течение всего 2021 года | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Классные руководители  Директор школы  Желудова А.М. |
| **6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО** | | | | | |
| 38 | Формирование материально-технической базы реализации ФГОС НОО и ООО в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами | В течение всего 2021 года | |  | Директор школы  Желудова А.М.  Зам. директора по АХР  Мельникова А.И. |